## 5S推进甘特图
5S管理推进计划表（甘特图）
阶段 | 核心任务 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 完成状态 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20
筹备期 | 成立5S推行委员会 | 总经理 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | □ 未开始
筹备期 | 制定推行方案与手册 | 质量部 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | □ 未开始
宣贯期 | 全员5S培训 | 人事部 | 2026-03-06 | 2026-03-08 | □ 未开始
执行期 | 第一阶段：整理专项活动 | 生产部 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | □ 未开始
执行期 | 第二阶段：整顿专项活动 | 生产部 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | □ 未开始
总结期 | 首次5S检查与评比 | 推行委 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | □ 未开始
总结期 | 复盘改进与表彰 | 总经理 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | □ 未开始