## 精益落地甘特图
精益生产三大工具（VSM/TPM/OEE）落地计划表
阶段 | 核心任务 | 工具类型 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20
筹备期 | 组建精益推行小组 | 通用 | 精益经理 | 2026-03-01 | 2026-03-03 | □ 未开始
筹备期 | 工具培训（VSM/TPM/OEE） | 通用 | 培训师 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | □ 未开始
VSM落地 | 绘制现状价值流图 | VSM | 工艺工程师 | 2026-03-06 | 2026-03-12 | □ 未开始
VSM落地 | 识别浪费，制定未来态图 | VSM | 精益经理 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | □ 未开始
TPM落地 | 设备点检表制定与培训 | TPM | 设备主管 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | □ 未开始
TPM落地 | 自主维护试点运行 | TPM | 生产组长 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | □ 未开始
OEE落地 | OEE数据采集与统计 | OEE | 数据员 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | □ 未开始
OEE落地 | OEE分析与改进措施 | OEE | 生产经理 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | □ 未开始
总结期 | 阶段成果复盘与表彰 | 通用 | 总经理 | 2026-03-21 | 2026-03-25 | □ 未开始