## 实施计划
阶段 | 任务名称 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 交付物 | 备注
启动阶段 | 项目启动会 | 项目经理 |  |  | 项目章程、团队名单
启动阶段 | 需求调研与确认 | 实施顾问+关键用户 |  |  | 需求规格说明书
启动阶段 | 项目计划制定 | 项目经理 |  |  | 详细实施计划
实施阶段 | 系统部署与配置 | 实施工程师 |  |  | 系统部署文档
实施阶段 | 数据迁移与清洗 | 数据工程师+关键用户 |  |  | 数据迁移报告
实施阶段 | 流程配置与测试 | 实施顾问+关键用户 |  |  | 流程测试报告
实施阶段 | 系统集成开发 | 开发工程师 |  |  | 集成测试报告
实施阶段 | 用户培训 | 培训讲师 |  |  | 培训课件、考核记录
上线阶段 | 上线准备 | 项目经理 |  |  | 上线 checklist
上线阶段 | 系统切换 | 实施团队+IT部门 |  |  | 切换报告
上线阶段 | 上线支持 | 实施团队 |  |  | 支持记录
验收阶段 | 系统验收 | 项目组 |  |  | 验收报告
验收阶段 | 运维交接 | 实施团队+运维团队 |  |  | 运维手册

## 风险应对
风险类别 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 应对措施 | 责任人
需求变更 | 需求频繁变更，导致项目延期 | 高 | 中 | 建立变更控制流程，严格审批 | 项目经理
数据质量 | 历史数据不完整、不准确，影响迁移 | 中 | 高 | 提前进行数据清洗和验证 | 数据工程师
用户接受度 | 用户对新系统抵触，影响使用效果 | 高 | 中 | 加强培训和沟通，树立典型用户 | 项目负责人
技术风险 | 系统集成或性能问题 | 中 | 中 | 提前进行技术验证，制定应急预案 | 实施工程师