# 设计开发任务书

表单编号：QR-DR-01 层级：四级文件（记录 / 表单模板） 所属合集：《ISO9001体系文件套包（52）｜设计开发类记录表单模板》 归属文件：《设计开发类》对应二级程序文件或三级作业指导书（DR 系列） 来源：卓越质量智库 zhiliangclub.com

## 表头（张贴前请补全）

| 记录名称 | 表单编号 | 版本号 | 生效日期 | 组织名称 | 页码/总页数 | 填表人 | 填表日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计开发任务书 | QR-DR-01 | A/0 |  |  |  |  |  |  |

表头九要素缺一即视为不受控记录。保存期限请印在页脚。

字段清单

| 字段名称 | 是否必填 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 任务书编号 | 是 | 建议“DR＋年份＋流水”，一个产品系列一个编号，衍生项目加后缀 |
| 项目名称／产品型号 | 是 | 与后续图纸、BOM、检验规范使用同一名称与型号，不得出现俗称 |
| 项目类别 | 是 | 全新开发／改型／衍生／非标定制／工艺装备设计 |
| 立项依据与市场背景 | 是 | 客户需求文件编号、市场调研编号或公司产品规划条目，写明来源 |
| 顾客与适用法规清单 | 是 | 目标客户、销售区域；强制认证、行业标准、环保与安全法规（含版本号） |
| 产品功能与性能要求 | 是 | 逐条编号列出功能、性能、精度、寿命、可靠性、环境适应性指标 |
| 接口与互换性要求 | 有则填 | 与现有产品、客户设备、上下游部件的机械／电气／软件接口约束 |
| 可制造性与产能预期 | 是 | 目标年产量、节拍要求、现有设备能否满足、需新增工装与工序 |
| 成本与进度目标 | 是 | 目标成本、开发周期、关键里程碑日期、必须完成的样件轮次 |
| 阶段划分与评审点 | 是 | 明确分几阶段、每阶段末安排哪些评审／验证／确认活动，谁参加 |
| 职责分配与接口人 | 是 | 项目经理、各职能接口人姓名与联系方式；外部合作方列入并注明接口 |
| 资源需求 | 是 | 人力工时、试验设备、检测委外、软件工具、样件与材料预算 |
| 风险与约束 | 是 | 技术难点、单一来源物料、专利与许可、时间冲突等已知约束 |
| 输出物清单（预期） | 是 | 图纸、BOM、技术条件、检验规范、说明书、包装方案等预期成果 |
| 编制／审核／批准与日期 | 是 | 编制研发部，审核技术负责人，批准总经理或授权人 |

示例行

| 任务书编号 | 项目名称／型号 | 类别 | 目标产能 | 开发周期 | 阶段划分 | 批准日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR-2026-007 | 某型立式泵组／PZ-80A | 改型（原 PZ-80 基础上提效降噪） | 3000 台／年 | 7～10 个月 | 4 阶段（方案／样机／小批／量产准备），设 3 次评审、2 轮验证、1 次确认 | 2026-04-08 |

填写说明：

- 立项依据必须可查。写“客户要求”而不写客户文件编号与日期，审核时无法证明需求的真实性，也无法在后续需求变化时分清责任；

- 功能与性能要求应逐条编号（如 F-01、P-01），后续设计输入清单、验证项目、确认项目都用同一编号呼应，形成可追溯的链条；

- 阶段划分要落到“哪一天必须通过哪个门径”。只写“方案—设计—试产—量产”而不写评审安排的，实际执行中通常退化为不评审；

- 任务书批准后即为项目基线，其修改按 4.5 变更流程处理，不得在原件上直接改指标而不留痕迹。