## PDCA计划表（5W2H）
PDCA循环计划表（5W2H版）
PDCA阶段 | What（做什么） | Why（为什么做） | Who（谁来做） | When（何时做） | Where（在哪做） | How（怎么做） | How much（成本/资源）
P-计划 | 识别问题：设备OEE偏低 | 提升生产效率，降低成本 | 精益经理+设备主管 | 2026-03-01 | 生产车间 | 绘制VSM图，分析瓶颈 | 2人/周，预算5000元
D-执行 | 实施TPM自主维护 | 提升设备可靠性，减少停机 | 生产组长+设备员 | 2026-03-08 | 生产车间 | 按点检表执行，记录数据 | 4人/天，无额外预算
C-检查 | 对比OEE数据，评估效果 | 验证改进措施有效性 | 数据员+精益经理 | 2026-03-22 | 办公室 | 用OEE计算表统计，生成报告 | 1人/天，无额外预算
A-处理 | 标准化SOP，固化成果 | 防止问题复发，推广经验 | 质量部+生产部 | 2026-03-29 | 全车间 | 修订SOP，全员培训 | 2人/周，预算3000元