## Slide 1
新产线爬坡期质量管理
从爬坡计划到量产退出 · 实战培训
工程状态 → 量产状态的结构化收敛 · 知识编号 15.2.1
卓越质量智库
知识编号 15.2.1 · 新工厂/新产线爬坡
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
学完后应能起草本厂新线爬坡计划与作战室站会模板
理解爬坡期本质：从「功能实现」到「稳定可预测」的渐进收敛
掌握四个核心维度：设备工装、人员技能、过程参数、供应链同步
会写「质量状态里程碑」爬坡计划，并落地快速升级机制 T0～T4
搭好爬坡作战室、差异化看板与「问题-对策-标准化」闭环
避开三大陷阱，按六条退出标准正式转入量产管理
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 3
课程地图（建议 2.5～3.5 小时内训）
模块 | 主题 | 时长
01 | 开篇困局 + 本质定位 | 25 min
02 | 四大维度（设备/人/参数/供应链） | 50 min
03 | 两张工具：爬坡计划 + 升级机制 | 35 min
04 | 组织、看板、知识沉淀 | 30 min
05 | 三大陷阱 + 量产退出标准 | 30 min
06 | 工作坊：起草本厂爬坡里程碑 | 30 min
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 4
01
爬坡期质量困局
为什么新线总是「先乱后治」

## Slide 5
开篇案例：2.8 亿新厂，文件齐备仍「崩盘」
汽车零部件新厂：APQP / 产线验收 / PPAP 全部完成
量产前两月：客户投诉 ≈ 成熟线 ×6；报废 ≈ 预算 ×3；OEE ≈ 设计值 45%
现场画像：品质经理频繁赴客申诉；生产总监追问「今天能不能达标出货」
根因不是「没做 APQP」，而是低估了验收合格 → 稳定量产之间的管理难度
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 6
工程状态 vs 量产状态
工程状态（功能实现）
设备能转 · 产品能做 · 尺寸能合格 验收 / 试产 / PPAP 关注的是「能不能做出来」
量产状态（稳定可预测）
Cpk ≥ 1.33 · 节拍达标 · 一次合格率稳定 爬坡要管的是「能不能天天稳得住」
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 7
管理真空从哪里来？
项目管理：PPAP 批准后常宣告「项目结束」
质量部门：习惯用「成熟量产」标准要求尚在磨合的产线
两套逻辑打架 → 爬坡期无人负责「收敛过程」
结论：爬坡必须作为独立阶段，用专项机制管理，而不是真空期
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 8
02
四个核心维度
设备 · 人员 · 参数 · 供应链

## Slide 9
维度总览：专项机制，而非套用成熟线
① 设备与工装：磨合期缺陷为主 → 参数趋势 + 多次 Cmk
② 人员技能：培训合格 ≠ 肌肉记忆 → 双人互检 + L1/L2/L3
③ 过程参数：设计标称值 → 量产最优值 → 参数-质量矩阵
④ 供应链：样品能力 ≠ 批量能力 → 特殊交付 + SQE 驻厂
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 10
① 设备与工装：稳定性收敛
初期问题多为设备相关缺陷，而非工艺设计缺陷
建「设备爬坡跟踪卡」：每日记录关键质量参数 + 设备状态参数
例：注塑机跟模温/注射压力/保压；加工中心跟振动/刀具磨损/冷却液温
趋势性偏移：未超差即提前介入；爬坡期建议每 4 小时记一次
Cmk：勿只做验收一次——第 1 周 / 第 2 周 / 第 1 月各验证一次看趋势
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 11
② 人员：从培训合格到肌肉记忆
老员工调新线 + 新学员：共同问题是「考过仍会错」
机制：双人互检 + 首件强制确认（装夹/程序/工装/首件尺寸）
技能成熟度三级：L1 指导下操作 → L2 独立+识异 → L3 微调+带教
爬坡目标：全员至少到 L2；关键岗位 ≥30% 到 L3
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 12
③ 过程参数：设计可行 → 量产最优
参数-质量矩阵
纵轴 CPP（关键过程参数） 横轴 CTQ（关键质量特性） 格内：强/中/弱 + 正/负/非线性 异常时快速锁定原因参数
渐进式调参原则
单次只调一个参数 幅度 ≤ 设计范围 10% 调后 ≥50 件验证稳定性 禁止「赌运气式」多参同调
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 13
④ 供应链同步爬坡
样品 100% 合格 ≠ 批量一致：技师精挑 vs 普工抽检的鸿沟
爬坡前 ≥3 个月向供应商发布「特殊交付要求」
过渡期：100% 全检出货 / 加严抽样 / 每批附检报
SQE 驻厂辅导过程控制，而非只看来料结果
关键安全特性：本厂再 100% 复检，直至供应商 Cpk ≥1.33 连续 3 月
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 14
03
两张核心工具
爬坡计划 + 快速升级机制

## Slide 15
工具一：爬坡计划 = 质量状态里程碑
不是项目进度甘特图，而是「某日某指标达到某水平」
每站设升/降级规则：达标进下一阶段；不达标触发延长评审
延长评审必须提交：根因分析 + 纠正计划 + 「还要变什么才能达标」
哲学：时间可以延，但禁止「空延期、无动作」
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 16
里程碑示例（可按行业改写）
站 | 质量状态目标 | 判定
M1 | 首月内单日一次合格率 ≥85%，且连续稳定 3 天 | 升 / 延长评审
M2 | 第二月内关键特性 Cpk≥1.33 占比 ≥80% | 升 / 延长评审
M3 | 第三月 OEE≥设计 80%，且客户抱怨 =0 | 升 / 延长评审
M4 | 第四月起结束爬坡，转入量产管理 | 结案评审
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 17
工具二：爬坡期快速升级 T0～T4
T0 发现：立即停线/隔离，5 分钟到现场
T1 1h：初判 人机料法；定临时对策
T2 4h：验证固化临时对策，恢复生产
T3 24h：根因 + 长期对策初案
T4 72h：长期对策验证并纳入标准文件
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 18
升级机制的授权要点
节奏比量产期快 3～5 倍——停机一天可能拖垮整线出货
停不停线：由现场工程师决定，不需等经理/总监批准
临时对策优先保安全与隔离，再谈长期根因
每级超时自动升级管理层，避免「卡在现场无人拍板」
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 19
04
组织 · 看板 · 知识
爬坡作战室与沉淀闭环

## Slide 20
临时性「爬坡作战室」
跨职能联合办公：生产 / 工艺 / 质量 / 设备 / 采购供应链（+ 关键供应商）
每日 30 分钟爬坡站会，只过三件事：
· 昨日质量指标达标情况
· 今日重点风险项
· 需升级跨部门协调的问题
禁止用邮件串行替代同场决策
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 21
爬坡期差异化质量看板
颗粒度 | 建议指标 | 用途
日 | 一次合格率 / 产出达成 / 异常停工 / 首件合格率 | 当日纠偏
周 | Cpk 趋势 / 故障频次 / 技能认证通过率 / 来料合格率 | 趋势预警
月 | 报废率 / 客户投诉 / 里程碑达成 | 升阶段决策
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 22
红黄绿规则（示例）
绿：达标或偏差 ≤10%
黄：偏差 10%～20%，当日站会跟进
红：偏离目标 >20%，立即升级处理
看板必须挂在作战室可视位置，禁止「月报才看」
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 23
知识沉淀：问题 → 对策 → 标准化
① 问题记录：现象/时间/设备/批次/初判
② 对策验证：临时 + 长期，追踪效果
③ 标准化：72h 内更新 CP / SOS / PFMEA 并培训
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 24
沉淀的回报：爬坡周期可被「学会」
爬坡期遇到的问题，成熟期大概率会再遇到
案例：三次建厂企业——第 1 次 8 个月 → 第 3 次 3 个月
缩短原因：不是设备更好，而是前两次知识可直接调用
结案报告本身就是下一条新线的「开局资产」
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 25
05
陷阱与量产退出
先稳住，再提速；达标再结案

## Slide 26
陷阱一：以产出为唯一优先级
错误哲学
先出货、后整改 带着问题出产 → 返修/报废/索赔成本更高 爬坡反而被拉长
正确哲学
质量达标的速度决定产出达标的速度 质量提供「让产线跑起来的条件」 让步接收要答清：风险 / 加控 / 恢复条件
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 27
陷阱二：过早放松检验力度
初期加严（全检/加频/延长首件窗口）→ 几周平稳后管理层催「降成本」
假稳定下恢复抽检 → 批量漏检常见
降级规则：「连续稳定双倍周期」
例：计划加严 4 周 → 须再连续 8 周全指标合格，才可降级
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 28
陷阱三：变更是爬坡期最大敌人
边爬边改：新型号 / 工艺优化 / 换料 → 变量再扰动，收敛前功尽弃
执行「变更冻结」：无重大质量/安全风险，不引入非必要变更
确需变更：作战室专项评审 + 影响评估 + 额外验证 + 缓冲区
变更不是禁令，而是「有计划、有验证、有缓冲」
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 29
量产退出六条标准（全部满足才结案）
# | 退出条件
1 | 全部 CTQ：Cpk≥1.33，且连续四组抽样无异常趋势
2 | 日一次合格率连续 30 个工作日 ≥ 既定目标
3 | OEE≥设计 85%，设备停机 ≤ 成熟线基准
4 | 关键岗位 100%≥L2，且 ≥30% 达 L3
5 | 供应商来料合格率连续 3 月 ≥ 成熟接受标准
6 | 重大问题已标准化输出；PFMEA/CP/SOS 已更新
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 30
结案与临时机制退出
作战室出具爬坡结案报告 → 管理层评审确认 → 正式转入量产体系
加严检验 / 快速升级 / 作战室：按预定方案逐步退出
结案报告必含：参数收敛轨迹、主要问题与对策、经验教训
下一句新线开局时，第一份必读材料就是这份结案报告
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 31
06
工作坊
起草本厂爬坡里程碑与站会清单

## Slide 32
分组练习（30～40 分钟）
① 选定一条即将/正在爬坡的产线（或历史脱敏案例）
② 写出 M1～M4 质量状态里程碑（指标 + 连续稳定条件）
③ 列出作战室日站会三栏模板：昨日指标 / 今日风险 / 升级事项
④ 挑一个 CTQ，画一张迷你「参数-质量矩阵」（≥3 个 CPP）
⑤ 各组 5 分钟汇报：最大风险是四维度中的哪一个？
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 33
课后 2 周落地清单
发布爬坡计划（含升/降级规则）并上墙
任命作战室核心成员，固定每日站会时段
上线日/周看板与红黄绿规则
对关键设备建立爬坡跟踪卡；对关键岗位启动 L1/L2/L3 认证
向关键供应商发出「爬坡期特殊交付要求」函
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 34
一句话收束
新线爬坡是质量的战略窗口期——管好它，等于赢得未来三年的稳定。
工程状态解决「能不能做」；爬坡解决「能不能稳」。
计划管状态，升级管速度，作战室管协同，沉淀管下一次。
新产线爬坡期质量管理实战培训

## Slide 35
Q & A
配套智库文章 id=186 www.zhiliangclub.com/article?id=186 知识编号 15.2.1 · 新工厂/新产线爬坡

## Slide 36
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com